T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Sarıyaprak Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Proje Adı: Ben Her Yerde Varım

Toplumun her alanında Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretim gören öğrencilerimizin varlığının daha çok fark edilmesi, sektör ile işbirliklerinde meslekî eğitimin öneminin anlaşılması ve ahilik anlayışının meslekî eğitimdeki yerinin herkes tarafından fark edilmesi; öğretmen ve öğrencilerin süreçte daha aktif rol almaları amacıyla Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda şartname çerçevesinde “Ben Her Yerde Varım” projesi düzenlenmesi ilgi Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğünün 30.01.2025 tarihli ve E-90757378-821-125388115 sayılı Makam Oluru uygun görüldüğü İlgi  31.01.2025 tarihli ve E-90757378-821-125575652 sayılı Bakanlık emriyle bildirilmiştir.

İlgi Bakanlık emri doğrultusunda okulumuzda proje yürütme ekibi oluşturulmuş ve aşağıda verilen Sosyal Etkinlik Projesi Uygulama Planı hazırlanmıştır.

Proje Dönemi: ŞUBAT- ARALIK 2025

Proje Yürütme Ekibi:

1-Sabri ARSLAN 	                   		Başkan - Okul Müdürü

2-Tahsin KILIÇ        	                    Üye - Müdür Yardımcısı

4-Barış AKAY         	                    Üye –Çocuk Gelişimi Alan Şefi

5-Kadir KAYA		                    Üye – İngilizce Öğretmeni

6-Habib GÜL                                      Üye – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

7-Gizem AKKUŞ				Üye –Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

8-Sedef KARANFİL			Üye-Coğrafya Öğretmeni

EK-5

2024-2025 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

SARIYAPRAK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

“BEN HER YERDE VARIM” PROJESİ SOSYAL ETKİNLİK PROJESİ UYGULAMA PLANI

| AYLAR | HAFTALAR | ETKİNLİK TEMASI | YAPILACAK ETKİNLİK | GÖREV ALAN ÖĞRETMENLER | GÖREV ALAN ÖĞRENCİLER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŞUBAT | 12-20 Şubat | Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti Teması | 0-3 arası çok gelişimi ile ilgili bilgilendirme | Barış AKAY Kadir KAYA | 11/AMP sınıfı |
| MART | Son Hafta | Yeşil Dönüşüm ve Sıfır Atık Faaliyeti Teması | Eldeki artık malzemelerle oyuncak yapımı | Barış AKAY Habib GÜL | 12/AMP sınıfı |
| NİSAN | 1-15 Nisan | Yeşil Dönüşüm ve Sıfır Atık Faaliyeti Teması | Sıfır Atık konusunda (Atık Pil-Yağ-Elektrikli/elektronik eşyaların geri dönüşümü-çöplerin ayrıştırılarak toplanması) bilgilendirme ve teşvik kampanyaları düzenlenmesi | Habib GÜL Kadir KAYA | Kulüp Öğrencileri Ahmet Bulut Ali Kırmızı Mehmet Çelik Ali Sansar Mehmet Güneş Rıza Sever Ali Erdem Meryem Ünal Melisa Gümüş Kazım Elmas Gürsel Çelik |
|  | 16-30 Nisan | Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti Teması | 3-6 yaş çocuklarda ruhsal gelişim ile ilgili velilerin bilgilendirilmesi | Barış AKAY Gizem AKKUŞ | 10/AMP SINIFI |
| MAYIS | 1-18 Mayıs | Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti Teması | 6-12 yaş aralığı çocuk gelişimi hakkında okuldaki öğretmenlerin bilgilendirilmesi | Barış AKAY Gizem AKKUŞ | 11/AMP SINIFI |
|  | 19-31 Mayıs | Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti Teması | 6-12 yaş aralığı çocuk gelişimi hakkında velilerin bilgilendirilmesi |  |  |
| HAZİRAN | 1-15 Haziran | Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti Teması | “Meslek Lisesi Öğrencileri Kardeşleriyle Buluşuyor” başlığıyla ortaokul seviyesindeki öğrencilere Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tanıtmak amacıyla bir araya gelerek söyleşiler düzenlenmesi, atölye çalışmaları yapılması | OKULUMUZ ALAN ŞEFLERİ VE ALAN ÖĞRETMENLERİ | 10/AMP SINIFI |
| EYLÜL | - ylül | Sağlık ve Sosyal Etkinlik Faaliyeti Teması | Okulun bulunduğu mahalledeki aileler ziyaret edilerek; ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öğrencilerimizin yetkin olduğu alanlarla ilişkili olarak gerekli desteğin sağlanması. | Habib GÜL Kadir KAYA | 9/AMP SINIFI |
|  | - Eylül | Sağlık ve Sosyal Etkinlik Faaliyeti Teması | Okul Müdürlüklerince 2025 Mart ayından başlamak üzere ihtiyaç sahibi 10 aileye ulaşarak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi için fizibilite çalışması yapılması ve yapılan çalışmaya uygun gerekli yardımın gerçekleştirilmesi |  |  |
| EKİM | 1-13 Ekim | Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti Teması | Bağımlılıklara yönelik olarak “Sosyal Medya”, “Sağlıklı Yaşam” ve “Bağımlılıkla Mücadele” ile ilgili söyleşiler, görseller oluşturulması gibi etkinlikler aracılığıyla farkındalık oluşturulması, | Kadir KAYA HABİB GÜL | 12/AMP |
|  | 14-31 Ekim | Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyeti Teması | Bağımlılıklar konusunda (alkollü içecekler, zararlı madde, sosyal medya) insanların öncelikli sorunlarını belirlemek amacıyla araştırma veya anket yapılarak sonuçlarının analiz edilip dijital ve basılı olarak yayımlanması |  |  |
| KASIM | 1-17 Kasım | Yeşil Dönüşüm ve Sıfır Atık Faaliyeti Teması | Çevre ve İklim Değişikliği Haftasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması. | Sedef KARANFİL Kadir KAYA | 9/AL |
|  | 18-30 Kasım | Depremden Etkilenen 11 İlde Yapılabilecek Faaliyeti Teması | Deprem ve afetlere karşı alınacak tedbirler anlatıldı | Habib GÜL Sedef KARANFİL | 10/AL |
| ARALIK |  | Yeşil Dönüşüm ve Sıfır Atık Faaliyeti Teması | Öğrenci kulüpleri aracılığıyla orman ve doğa yürüyüş grupları oluşturulması. | Sedef KARANFİL Habib GÜL | 11/AL |
|  |  | Sağlık ve Sosyal Etkinlik Faaliyeti Teması | Sağlıklı yaşamla ilgili toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla Okul Müdürlüklerince bu konuda rehberlik ve bilgilendirme etkinlikleri planlanması, |  |  |

.14 02/2025

UYGUNDUR

Sabri ARSLAN

Okul Müdürü

Not :

Ek-1 Veli İzin Belgesi ve Ek-2 Aydınlatma Metni Belgesi ve Açık Rıza Onay Belgesi

okulumuzda muhafaza edilmektedir.